**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие моногорода Верхняя Тура»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Верхняя Тура | Срок начала и окончания программы | 12.2016–12.2025 годы |
| **Куратор** | Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций и развития Свердловской области | | |
| **Руководитель программы** | Веснин Иван Сергеевич, глава городского округа Верхняя Тура | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | Администрация Городского округа Верхняя Тура;  Министерство инвестиций и развития Свердловской области;  Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;  Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;  ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура;  Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд);  ООО «ТУРА-ЛЕС» | | |

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели программы[[1]](#footnote-1)** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  - создания к концу 2018 года 1805новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);  - привлечения к концу 2018 года 369,64млн. рублей инвестиций без учета деятельности градообразующего предприятия в основной капитал и как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».  2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 35,7 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года | | | | |
| **План достижения показателей программы[[2]](#footnote-2)** | Показатель[[3]](#footnote-3) | Тип показателя | Базовое значение (2015 год) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц | основной | 0 | 0,110 | 1,805 |
| 1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 3 | 3 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. рублей | аналитический | 0 | 217,6 | 369,64 |
| 1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 0 | 36,0 | 35,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)[[4]](#footnote-4)** | Показатель[[5]](#footnote-5) | Тип показателя | Базовое значение  (2015 год) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. единиц | аналити-ческий | 0 | 0,110 | 1,805 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой Фондом, тыс. единиц | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. рублей | аналити-ческий | 0 | 142,64 | 349,64 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. рублей | аналити-ческий | 0 | 73,0 | 100,0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой Фондом (без учета средств Фонда) млн. рублей | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. рублей | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующимпредприятием,млн. рублей | аналити-ческий | 0 | 75,0 | 90,0 |
| **Результаты программы** | 1. В 2017 году подготовлен презентационный материал об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Тура; 2. В 2026 году введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий завод по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки, создано 177 рабочих мест; 3. К 2022 году построен водозабор Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения до существующей системы водоснабжения и 2,7 км сетей водоснабжения, создано 20 рабочих мест; 4. К 2020 году построено здание средней общеобразовательной школы на350 учащихся,создано20 новых рабочих мест; 5. В 2017 году организован культурно-досуговый центр для проведения мероприятий для молодежи; 6. В 2017 году выполнен ремонт и благоустройство центральной улицы Машиностроителей, построен пешеходный тротуар; 7. К 2020 году модернизирована зона регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура»; 8. К 2022 году благоустроенны 28 дворовых территории; 9. В 2019 году благоустроена набережная Верхнетуринского водохранилища для отдыха жителей города и территория Парка Победы –Мемориала Славы; 10. В 2017 году выпущены буклеты, посвященные 280-летию города Верхняя Тура, а также проведены экскурсионные программы по городу для жителей и туристов, организованы праздничные мероприятия; 11. В 2017 году модернизирован кинозал МБУК «Киновидеодосуговый центр»на 100 мест, установлен новый проектор 12. В 2018 году благоустроен Парк молодоженов по ул. Карла Либкнехта | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Реализация данных инвестиционных проектов позволит привлечь в экономику города дополнительные доходы, создадутся новые рабочие места, улучшится инвестиционная привлекательность города и модернизируется социальная инфраструктура города | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта  и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональ-ный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности моногорода | | | | | |
|  | Формирование и размещение в сети «Интернет» паспортов инвестиционных площадок | мероприятие | 10.04.2017 | сформированы и размещены на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Тура (далее – Администрация) в сети «Интернет» паспорта двух инвестиционных площадок | Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Повышение эффективности муниципального управления | | | | | |
|  | Внедрение проектного управления в администрации | мероприятие | 17.04.2017 | создан муниципальный проектный офис (управляющий совет), приняты необходимые положения и регламенты | Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Обучение команды, управляющих проектами развития моногорода | мероприятие | 01.06.2017–24.11.2017 | завершено обучение команды, управляющих проектами развития моногорода. Разработана стратегия развития моногорода | Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Участие глав моногородов в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком | мероприятие | ежегодно | принял участие | Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | мероприятие | 29.03.2017–31.12.2017, 31.12.2025 | реализована муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | мероприятие | 29.12.2017 | предоставлена финансовая поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногорода | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | начальник планово-экономического отдела Администрации О.А. Тарасова |
|  | Развитие промышленности | | | | | |
|  | Создание лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области | проект | 2017–2026 | создан лесоперерабатывающий завод по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки | генеральный директор ООО «ТУРА-ЛЕС» С.Н. Козьменко | генеральный директор ООО «ТУРА-ЛЕС» С.Н. Козьменко |
|  | Развитие образования | | | | | |
|  | Строительство объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа на 350 учащихся» | проект | 2016–2020 | построено здание средней общеобразовательной школы на 350 учащихся | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Развитие здравоохранения | | | | | |
|  | Модернизация зоны регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» | мероприятие | 2018–2019 | модернизирована зона регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» | Министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков | главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» Н.В. Королева |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры | | | | | |
|  | Строительство водозабора Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и сетей водоснабжения до существующей системы водоснабжения | проект | 2017–2022 | введен в эксплуатацию водозабор Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и новые сети водоснабжения для жителей и социально-значимых объектов города | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Развитие городской среды и благоустройство | | | | | |
|  | Ремонт основной(центральной) улицы Машиностроителей | проект | 01.10.2017 | выполнен ремонт центральной улицы Машиностроителей | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Строительство тротуара | проект | 2017 | построен тротуар | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Комплексное благоустройство пешеходной зоны улицы Машиностроителей | проект | 2017 | выполнено комплексное благоустройство пешеходной зоны улицы Машиностроителей (выполнено озеленение, установлены 5 скамеек, 20 урн, восстановлено освещение) | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Благоустройство дворовых территорий | проект | 2017–2022 | выполнено благоустройство 28 дворовых территории для 5300жителей города | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Благоустройство набережной Верхнетуринского водохранилища | проект | 2019–2021 | выполнено благоустройствонабережной (благоустроены пешеходные дорожки, выполнена подрезка зеленых насаждений, установлены скамейки, урны, а также восстановлена фонарная линия) | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Благоустройство территории Парка Победы - Мемориала Славы | проект | 2019–2021 | выполнено благоустройство территории Парка Победы - Мемориала Славы (благоустроены пешеходные дорожки, выполнена подрезка существующих и посадка новых зеленых насаждений, установлены скамейки, урны) | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Капитальный ремонт муниципального неиспользуемого помещения для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи | проект | 2017 | выполнен капитальный ремонт муниципального неиспользуемого помещение для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | заместитель Главы Администрации И.М. Аверкиева |
|  | Мероприятие «Я живу в России – я живу в Верхней Туре» | мероприятие | 2017 | выпущены буклеты, посвященные 280-летию города Верхняя Тура, проведены экскурсионные программы по городу для жителей и туристов | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | заместитель Главы Администрации И.М. Аверкиева |
|  | Модернизация кинозала МБУК «Киновидеодосуговый центр» | проект | 2017 | Модернизирован кинозал МБУК «Киновидеодосуговый центр» на 100 мест, установлен новый проектор | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | заместитель Главы Администрации И.М. Аверкиева |
|  | Комплексное благоустройство Парка молодоженов ул.К.Либкнехта | проект | 2018 | Выполнено благоустройство Парка молодоженов (благоустроены пешеходные дорожки, организовано освещение, выполнено озеленение территории, ограждение парка, установлены детское и спортивное оборудование, установлена сцена для праздничных мероприятий, зоны для отдыха взрослых с установкой скамеек, беседок, урн) | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Е.Ю. Ерушин |
|  | Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | | | |
|  | Направление заявки на софинансированиерасходов на строительство инженерной инфраструктуры (электроподстанции) для инвестиционного проекта ООО «ТУРА-ЛЕС» | мероприятие | 2018 | Подготовлена и направлена заявка в Фонд | Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин | Генеральный директор ООО «ТУРА-ЛЕС» С.Н. Козьменко |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Создание лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области | Выделение защитно-санитарной зоны и оформление земельного участка | контрольная точка | | 01.09.2017 |
| Ввод в эксплуатацию линии сортировки бревен, ввод в эксплуатацию участка по утилизации отходов – производство древесных углей 1 очередь | контрольная точка | | 01.12.2017 |
| Ввод в эксплуатацию лесопильного цеха, ввод в эксплуатацию участка по утилизации отходов – производство древесных углей 2 очередь, ввод в эксплуатацию участка по утилизации отходов – производство топливных гранул | контрольная точка | | 01.10.2019 |
| Запуск производства | контрольная точка | | 31.01.2026 |
| 1. 2 | Строительство объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа на 350 учащихся» | Разработан проект, получено положительное заключение государственной экспертизы и экспертизы эффективности инвестиционного проекта | контрольная точка | | 01.09.2015 |
| Направлена заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на участие в отборе в целях предоставления субсидии в планируемом году | контрольная точка | | 01.07.2017 |
| На рабочей встрече у Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова принято решение о включении объекта капитального строительства в качестве пилотной территории, в реализацию проектов в социальной сфере на принципах государственно-частного партнерства с участием представителей Уральского банка ПАО Сбернак | контрольная точка | | 21.03.2018 |
| Выполнение строительно-монтажных работ | этап | | 2018–2020 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | контрольная точка | | 01.09.2020 |
| 1. 3 | Строительство водозабора Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и сетей водоснабжения до существующей системы водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 01.10.2017 | |
| Направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской областина участие в отборе в целях предоставления субсидии в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденнуюпостановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП | контрольная точка | 01.01.2019 | |
| Выполнение строительно-монтажных работ | этап | 2019–2022 | |
| Ввод объекта в эксплуатацию | контрольная точка | 2022 | |
| 1. 5 | Ремонт основной (центральной) улицы Машиностроителей | Разработка сметной документации | этап | | 17.02.2017 |
| Включение проекта в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП | контрольная точка | | 01.06.2017 |
| Выполнение ремонтных работ | этап | | 01.07.2017 |
| Окончание ремонта и ввод автомобильной дороги в эксплуатацию | контрольная точка | | 01.10.2017 |
|  | Строительство тротуара | Разработка сметной документации | этап | | 01.01.2017 |
| Выполнение ремонтных работ | этап | | 01.08.2017 |
| Окончание ремонта и ввод автомобильной дороги в эксплуатацию | контрольная точка | | 01.11.2017 |
| 1. 6 | Комплексное благоустройство пешеходной зоны улицы Машиностроителей | Разработка сметной документации | контрольная точка | | 01.05.2017 |
| Выполнение работ по благоустройству | этап | | 01.08.2017 |
| Завершение ремонтных работ | контрольная точка | | 01.12.2017 |
| 1. 9 | Благоустройство дворовых территорий: | Разработка проектно-сметной документации | контрольнаяточка | | 01.03.2017 |
| Направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на участие в отборе в целях предоставления субсидии на формирование современной городской среды | контрольнаяточка | | 01.06.2017,  29.12.2017 |
| Выполнение работ по благоустройству | этап | | 01.07.2017,  01.07.2018 |
| Окончание обустройства и ввод в эксплуатацию | контрольнаяточка | | 01.12.2017,  01.11.2018 |
|  | Благоустройство набережной Верхнетуринского водохранилища | Разработка проектно-сметной документации | этап | | 01.04.2018 |
| Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в целях получения гранта | контрольная точка | | 25.04.2018 |
| Выполнение работ по благоустройству | этап | | 01.03.2019 |
| Ввод в эксплуатацию | контрольная точка | | 01.12.2019 |
|  | Благоустройство территории Парка Победы –Мемориала Славы | Разработка сметной документации | контрольная точка | | 01.01.2019 |
| Направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на участие в отборе в целях предоставления субсидии на формирование современной городской среды | контрольная точка | | 01.07.2019 |
| Выполнение работ по реконструкции | этап | | 2020–2021 |
| Завершение работ | контрольная точка | | 01.11.2021 |
| 1. 8 | Капитальный ремонт муниципального неиспользуемого помещение для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи | Закрепление на праве оперативного управления нежилого помещения по адресу: ул.Лермонтова,18, за комитетом по делам культуры и спорта | контрольная точка | | 01.02.2017 |
| Выполнение капитального ремонта | этап | | 01.05.2017 |
| Приобретение материалов для создания детского интерьерного музея | контрольная точка | | 01.06.2017 |
| Открытие помещения для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи | контрольная точка | | 01.11.2017 |
| 1. 13 | Модернизация кинозала МБУК «Киновидеодосуговый центр» | Модернизация кинозала, закупка и установка оборудования | этап | | 01.09.2017 |
| Открытие кинозала | контрольная точка | | 01.10.2017 |
| 12. | Комплексное благоустройство Парка молодоженов ул.К.Либкнехта | Разработка дизайн-проекта и сметной документации | контрольная точка | | 15.11.2017 |
| Подача заявки в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на участие в отборе в целях предоставления субсидии в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» | Контрольная точка | | 29.12.2017 |
| Выполнение работ по благоустройству | этап | | 01.06.2018 |
| Завершение работ | контрольная точка | | 01.11.2018 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн. рублей** |
| **2017** | **2018** |
| 1. 1 | Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области | 117,0 | 120,0 | 237,0 |
| 1. 2 | Строительство объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа на 350 учащихся» | 0,0 | 80,0 | 80,0[[6]](#footnote-6) |
| 1. 8 | Модернизация зоны регистрации и ожидания приема в ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 4 | Строительство водозабора Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и сетей водоснабжения до существующей системы водоснабжения | 0,52 | 0,0 | 0,52 |
| 1. 5 | Ремонт основной (центральной) улицы Машиностроителей | 16,16 | 0,0 | 16,16 |
| 1. 1 | Строительство тротуара | 6,35 | 0,0 | 6,35 |
| 1. 6 | Комплексное благоустройство пешеходной зоны улицы Машиностроителей | 4,74 | 0,0 | 4,74 |
| 1. 1 | Благоустройство дворовых территорий | 9,47 | 4,43 | 50,97 |
| 1. 9 | Благоустройство набережной Верхнетуринского водохранилища | 0,0 | 0,51 | 0,0 |
| 1. 1 | Благоустройство территории Парка Победы - Мемориала Славы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 7 | Капитальный ремонт муниципального неиспользуемого помещение для организации культурно-досуговых мероприятий молодежи | 0,17 | 0,0 | 0,17 |
| 1. 1 | «Я живу в России – я живу в Верхней Туре» | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 1. 1 | Модернизация кинозала МБУК «Киновидеодосуговый центр» | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,23 | 0,0 | 0,23 |
|  | Комплексное благоустройство Парка молодоженов ул.К.Либкнехта | 0,0 | 16,98 | 19,9 |
| 16. | ИТОГО: | **159,72** | **261,4** | **421,14** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;  государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП;  государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской областидо 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской областиот 29.10.2013 № 1330-ПП;  государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013№ 1331-ПП,до 31.12.2017;  государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;  государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;  государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»на 2016–2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской областиот 25.01.2016 № 53-ПП;  государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, с 01.01.2018;  государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП |
| **Формальные основания для инициации** | Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов, утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);  Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28.03.2017 (от 14.04.2017 № 9-ЕК) |
| **Ключевые риски и возможности** | Возможности:   1. Увеличение объема инвестиций в экономику города; 2. Модернизация социальной инфраструктуры (дорог, водоснабжения, объектов культуры и образования).   Риски:   1. Дефицит трудовых ресурсов рабочих специальностей; 2. Вследствие создания современного производства или технического перевооружения существующего производства возрастают требования к квалификации персонала. |
| **Дополнительная информация** | В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере |

**Приложение № 1**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**

1. *ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта* [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-2)
3. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-4)
5. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-5)
6. Объем финансирования указан прогнозно. Подлежит корректировке после включения объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» [↑](#footnote-ref-6)