

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

**Семьдесят восьмое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 23**

21 марта 2019 года

г. Верхняя Тура

***Об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2019 год, в соответствии с положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Ерушина Е.Ю. об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура, также перспективный план мероприятий по реализаций инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025 годы,

**ДУ­МА ГО­РОД­СКО­ГО ОК­РУ­ГА ВЕРХ­НЯЯ ТУ­РА РЕ­ШИ­ЛА:**

1. Информацию об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура, также перспективный план мероприятий по реализации инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025 годы принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 21 марта 2019 года № 23

Информация об организации работ по выполнению мероприятий

уличного освещения на 2019 год, также перспективный план мероприятий по реализации инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025 годы

Для реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на приобретение светодиодных светильников уличного освещения в 2018 году было выделено 1300000 руб.

Было приобретено 212 штук светодиодных светильников, в том числе из них:

- установлено вновь в количестве - 118шт.

- произведена замена светильников с лампами ДРЛ в количестве - 94 шт.

Необходимо отметить тот факт, что большинство работ по уличному освещению запланированные на 2019-2022 годы были выполнены в 2018 году:

-ул.Советская, ул.Орджоникидзе, ул.Кирова, ул.Молодцова, ул.Дьячкова, ул.Совхозная, ул. Железнодорожников, ул.Дзержинского, ул.Тургенева, ул.Восточная.

Производились работы по замене и установке менее энергоэффективных светильников с натриевыми лампами ДНаТ, их было установлено в количестве – 83 штук.

Для электроснабжения вновь устанавливаемых светодиодных светильников был произведен монтаж провода СИП 2х16 мм в количестве 6895 метров.

В период со 2 по 4 квартал 2018 года также были выполнены текущие работы, связанные с заменой и утилизацией сгоревших ламп, ревизией светильников.

График выполнения работ по организаций уличного освещения на 2019 год.

На текущий год для организаций работ по дальнейшей замене светильников с лампами ДРЛ и для установки вновь согласно плана развития сети уличного освещения на период с 2017 года по 2022 года, утвержденный Думой Городского округа Верхняя Тура от 04.05.2017 года, выделено 1 000 000 рублей.

В настоящее время по прямым договорам приобретено 210 штук светодиодных светильников.

По обеспечению исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные источники освещения на 2018-2025 годы, утвержденные распоряжением Губернатора Свердловской области составлен план мероприятий по реализаций инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками.

На 2019 год по реализации инвестиционных проектов нами включено мероприятие по энергосбережению и энергоэффективности линии уличного освещения левобережной части Городского округа Верхняя Тура: ул.Пионерская, ул.Красноармейская, ул.Ленина, ул.Молодцова, ул.М.Горького, ул..Весенняя, Шуваровский заулок (условный, от ул.Мира, д.9 до ул.Молодцова, д.17) и Макеровский заулок (условный, от ул.Совхозная, д. 21 до ул.К.Маркса, д. 34).

Январь 2019 г.

1.Установка светодиодных светильников:

* 1. ул.Железнодорожников -- 10 шт.
  2. ул.Советская -- 7 шт.
  3. ул.К.Маркса -- 7 шт.
  4. ул. Совхозная -- 6 шт.
  5. ул. Грушина -- 9 шт.
  6. ул. Красноармейская -- 4 шт.

Февраль 2019 г.

2.Установка светодиодных светильника

2.1. ул.Совхозная -- 10 шт.

2.2. ул.Володарского -- 8 шт.

2.3. ул.Фомина -- 1 шт.

2.4. ул.Иканина -- 1 шт.

2.5. Монтаж провода СИП 2х16мм ул.Володарского -- 460м.

Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.

2.6. ул.8.Марта -- 4 шт.

2.7. ул.Иканина -- 15 шт.

Март 2019 г.

3.Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.

3.1.ул.Фомина -- 13 шт.

3.2.ул.Иканина -- 3 шт.

3.3.ул.К.Маркса -- 3 шт.

Апрель 2019 г.

4.Установка светодиодных светильников

4.1. ул.Крупская 1-31, -- 15 шт.

4.2. ул.Кривощекова 1-27 -- 14 шт.

4.3. ул.Строителей прокладка провода СИП 2х16 мм -- 200 м

4.4. ул.Строителей 5-17 установка светильников -- 6 шт.

Май 2019 г.

5.Установка светодиодных светильников

5.1 ул.Фомина -- Школьный заулок, прокладка провода СИП2х16 -- 600 м

5.2. ул.Фомина 48-72 -- установка светильников -- 12шт.

Июнь 2019г.

6.Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.

6.1.ул Комсомольская 2-38 -- 12 шт.

6.2. ул.Весенняя, прокладка провода СИП 2х16мм -- 800 м.

6.3. ул.Весенняя, 2-40 установка светильников -- 20 шт.

Июль 2019 г.

7.1. ул.Молодцова 2-6; монтаж провода СИП 2х16мм -- 250 м.

7.2. ул.Молодцова 2-6, установка светильников -- 3 шт.

7.3. ул.25лет Октября 1-37.монтаж провода СИП2х16мм -- 610 м.

7.4. ул.25лет Октября 1-37 установка светильников -- 15 шт.

Август 2019 г.

8. Реализация программы по энергосбережению и энергоэффективности линии уличного освещения левобережной части ГО Верхняя Тура.

8.1. ул.Пионерская 1а - 105 монтаж провода СИП -- 1240 м.

8.2. ул.Пионерская 1а - 105 установка светодиодных светильников -- 31 шт.

8.3. ул.М.Горького 2 -138 монтаж провода СИП -- 1360 м.

8.4. ул.М.Горького 2 -138 установка светодиодных светильников -- 34 шт.

Сентябрь 2019 г.

8.5. ул.Красноармейская 2-180 монтаж провода СИП -- 1720 м.

8.6. ул.Красноармейская 2-180 установка светильников -- 43 шт.

8.7. ул.Ленина 1-229 монтаж провода СИП -- 2080 м.

8.8. ул.Ленина 1-229 установка светильников -- 52 шт.

Октябрь 2019 г.

8.9. ул.Молодцова 2 –174 монтаж провода СИП -- 1320 м.

8.10. ул.Молодцова 2 -174 установка светильников -- 33 шт.

8.11. Шуваровский заулок (условный) монтаж провода СИП -- 380 м.

8.12. Шуваровский заулок (условный) установка светильников -- 19 шт.

Ноябрь 2019 г.

8.13. Макеровский заулок (условный) монтаж провода СИП -- 680 м

8.14. Макеровский заулок (условный) установка светильников -- 17 шт.

Декабрь 2019 г.

9. ул.Машиностроителей, установка светодиодных светильников (дюролайтов) --- 15 шт.