**Постановление главы Городского округа Верхняя Тура**

**от 14.01.2021 №5**

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура на 2021 год***

В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 № 70 – Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура на 2021 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Городского округа Верхняя Тура

От 14.01.2021г. № 5

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации системы персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура»

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации системы персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура**

**Цель:** создание условий для повышения качества и разнообразия ресурсов персонифицированного дополнительного образования детей, реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»

**Задачи:**

1. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее-ПФДО)
2. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей

детям различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)

1. Кадровое обеспечение системы ПФДО.

**Ожидаемые результаты**: Не менее 50 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура, получат возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы ПФДО. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на территории Городского округа Верхняя Тура составит не менее 78 %, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по сертификатам персонифицированного финансирования - не менее 5%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнитель** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат** |
| 1 | Разработка и утверждение нормативно- правовой документации по вопросам внедрения ПФДО | МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» | Постоянно,  по мере необходимости | Формирование нормативно- правовой базы внедрения системы ПФДО |
| 2 | Наполнение регионального навигатора системы ПФДО (66.pfdo.кг) информацией по зачислению, по программам дополнительного образования. | МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» | Постоянно,  по мере необходимости | Доступность информации для пользователей регионального навигатора. |
| 3 | Разработка и актуализация дополнительных общеобразовательных программ, их сертификация. | Образовательные организации | До 01.08.2021 | Увеличение числа сертифицированных программ, реализуемых в рамках системы ПФДО, на территории Городского округа Верхняя Тура (не менее 3 ед.) |
| 4 | Разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. для  детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями:  - разноуровневые;  - сетевые;  - модульные;  - дистанционные;  - адаптированные;  - краткосрочные, в том числе реализуемые  в каникулярный период и период летнего  отдыха | Образовательные организации | До 31.12.2021 | Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории Городского округа Верхняя Тура (не менее 10 ед.) |
| 5 | Информационно-консультационное сопровождение детей, родителей, педагогов по вопросам ПФДО | МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура», образовательные организации | Постоянно, по мере необходимости | Повышение информированности родителей, детей, педагогов по вопросам ПФДО |
| 6 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере дополнительного образования | МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» | В течение года | Выявление талантливых педагогов, повышение кадрового потенциала в образовательных организациях |
| 7 | Внедрение практики наставничества во всех образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным  общеобразовательным программам | Образовательные организации | Постоянно, по мере необходимости | Формирование эффективной системы поддержки педагогов. |