

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ШЕСТОЙ СОЗЫВ**

**Сорок девятое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 37**

21 апреля 2021 года

г. Верхняя Тура

***О диверсификации экономики, развитии малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Городского округа Верхняя Тура за 2021 год***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя тура на 2022 год, рассмотрев и обсудив, представленную администрацией Городского округа Верхняя Тура информацию о диверсификации экономики, развитии малого и среднего предпринимательства и создании благоприятного инвестиционного климата на территории Городского округа Верхняя Тура (вх. от 11.04.2022 № 80), принимая во внимание заключение комиссии по экономической политике и муниципальной собственности от 14.04.2022 года № 16,

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:**

Информацию о диверсификации экономики, развитии малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Городского округа Верхняя Тура принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Приложение

к Решению Думы

Городского округа Верхняя Тура

от 21 апреля 2022 года № 37

**I. О диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса и созданию благоприятного инвестиционного климата на территории**

**Городского округа Верхняя Тура за 2021 год**

В целях обеспечения социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура и обеспечения инвестиционной привлекательности Городского округа Верхняя Тура, постановлением Правительства Свердловской области от20.08.2020 № 560-ПП утверждена комплексная программа «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (далее – комплексная программа) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (далее – Программа).

Цель: диверсификация экономики Городского округа Верхняя Тура на основе естественного потенциала развития, путем развития лесной промышленности, сельского хозяйства, городской среды и человеческого потенциала.

Информация размещена на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура в сети интернет (<https://www.v-tura.ru/dokumenty/pp-2020-08-20-560-pp.html>).

Координатором комплексной программы является Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Исполнение мероприятий Программы в приложениях № 1 и № 2.

**II. Развитие малого и среднего предпринимательства**

Отчет об исполнении подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Городского округа Верхняя Тура» в 2021 году

 В рамках подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года», реализуется мероприятие«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

Расходы за отчетный период составили 50 тыс.рублей(приобретены подарочные сертификаты для поздравления предпринимателей в честь Дня торговли и за лучшую организацию торгового обслуживания на избирательных участках 19 сентября 2021 года, проведены консультационные мероприятия по финансовой грамотности, изготовлена печатная продукция).

 Освоение на 31.12.2021 от планового объема средств, направленных на реализацию мероприятий, 100 процентов.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы, за 2021 год

Комплексная программа «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 801-ПП, от 03.02.2022 № 65-ПП) (далее – комплексная программа).

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий комплексной программы в 2021 году составляет 2 908 458,39 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 42 210 тыс. рублей;

областной бюджет – 212 756,56 тыс. рублей;

в том числе субсидии местным бюджетам – 207 897,46 тыс. рублей;

местный бюджет – 37 340,21 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 616 151,62 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 5 237 155,62 тыс. рублей, или 180,1% от планового объема, в том числе:

федеральный бюджет – 42 210 тыс. рублей, или 100% от планового объема;

областной бюджет – 181 392,43 тыс. рублей, или 85,3% от планового объема;

в том числе субсидии местным бюджетам: 180 615,03 тыс. рублей, или 86,9% от планового объема;

местный бюджет – 30 462,57 тыс. рублей, или 81,6% от планового объема;

внебюджетные источники – 4 983 090,62 тыс. рублей, или 190,5% от планового объема.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

**Направление 2** **«Развитие культуры»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 11 607,18 тыс. рублей, или 100 % от планового объема, в том числе:

местный бюджет – 11607,18 тыс. рублей, или 100 % от планового объема.

*Строительство здания центра культуры и искусств*

Выполнены археологические изыскания земельного участка, на котором предполагается строительство центра культуры и досуга.

**Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 134,33 тыс. рублей, или 100% от планового объема.

*Мероприятие по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнено на 100%.*

**Направление 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 32 961 тыс. рублей, или 54,9% от планового объема.

*Строительство, реконструкция и капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения*

Начата реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Карла Либкнехта. В ходе производства строительно-монтажных работ была выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, что привело к приостановке работ и возникновению остатка межбюджетных трансфертов в размере 27 039,00 тыс. рублей.

**Направление 5 «Развитие системы здравоохранения»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 777,4 тыс. рублей, или 16% от планового объема, в том числе:

областной бюджет – 777,4 тыс. рублей, или 16% от планового объема.

*Ремонт регистратуры поликлиники ГБУЗ СО "Центральная городская больница город Верхняя Тура*

Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО "ЦГБ г. Верхняя Тура" (Нежилое здание поликлиники, назначение: нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 2 б (Общестроительные работы. Замена покрытий регистратуры. Помещения по плану БТИ: №№ 8,9,27,28,29,30,31,40,41,49)

**Направление 6 «Развитие городской среды в Городском округе Верхняя Тура»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 47880,79 тыс. рублей, или 100% от планового объема, в том числе:

областной бюджет – 47 593,5 тыс. рублей, или 100 % от планового объема;

местный бюджет – 287,29 тыс. рублей, или 100% от планового объема.

*Комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова»*

Завершено благоустройства общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова». Ввод в эксплуатацию: июнь 2021 года.

**Направление 7 «Развитие промышленности в Городском округе Верхняя Тура»**

Объем фактического освоения средств местного бюджета по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 4 756 567,00 тыс. рублей, или 199,1% от планового объема, в том числе:

внебюджетные источники финансирования – 4 756 567,00 тыс. рублей

*Строительство фанерного производства и ТЭЦ на древесном сырье на ООО «СИНЕРГИЯ»:*

Произведены затраты на проектные работы, на приобретение основных средств (транспорт, лесозаготовительные техника, оборудование для фанерного завода и ТЭЦ), на строительно-монтажные работы, на внешнюю инфраструктуру.

*Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства, ООО «СИНЕРГИЯ»:*

Произведены затраты на проектные работы, на приобретение основных средств (оборудование для лесопильного комбината), строительно-монтажные работы, на внешнюю инфраструктуру.

**Направление 8 «Развитие жилищного строительства в Городском округе Верхняя Тура»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 257 535,38 тыс. рублей, или 100,2% от планового объема, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 32 608,52 тыс. рублей, или 100% от планового объема;

местный бюджет – 1561,8 тыс. рублей, или 138% от планового объема;

внебюджетные источники – 223 365,06 тыс. рублей, или 100 % от планового объема.

*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда*

Приобретено 31 жилое помещение для переселения 85 граждан из аварийного жилого фонда общей площадью 1414 кв. м., выплачена компенсация 11 гражданам.

*Строительство индивидуальных жилых домов*

Введено в эксплуатацию 2941 кв. м ИЖС, или 100% от планового значения.

*Строительство многоквартирных жилых домов*

Реализуется проект по строительству жилого дома по ул. Гробова; инвестор ООО "СИНЕРГИЯ". Ввод в эксплуатацию: апрель 2022 года.

**Направление 9 «Развитие коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в Городском округе Верхняя Тура»**

Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 125 738,62 тыс. рублей, или 94,3% от планового объема, в том числе:

федеральный бюджет – 42 210 тыс. рублей, или 100% от планового объема;

областной бюджет – 67 331,11 тыс. рублей, или 99,6% от планового объема;

местный бюджет – 13 038,95 тыс. рублей, или 64,1% от планового объема;

внебюджетные источники – 3158,56 тыс. рублей, или 100% от планового объема.

*Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации*

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту "Газоснабжение жилых домов левобережной части Городского округа Верхняя Тура" находится в стадии исполнения. В связи с необходимостью внесения корректировок в проектную документацию, проект планировки территории и проект межевания территории в части изменения границ земельных участков, работы по муниципальному контракту были продлены. Окончательный расчет будет произведен в марте 2022 года.

*Строительство станции биологической очистки хозяйственных бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения*

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ были внесены изменения в проектную документацию, разделы «Автоматизация технологии производства», «Электросиловое оборудование», «Наружные сети канализации» в части изменения объемов работ и перечня оборудования. В связи с этим оплата выполненных работ была приостановлена в 2020 году до прохождения повторной государственной экспертизы объекта капитального строительства.

23 апреля 2021 года документация сдана в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Полная оплата работ по муниципальному контракту была произведена в 2021 году после получения заключения повторной государственной экспертизы.

Объект введен в эксплуатацию 27.12.2021.

*Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения*

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

Ввод в эксплуатацию осуществлен 26.10.2021.

*Капитальный ремонт Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура*

Частично проведен ремонт части верховых откосов плотины, части плит укрепления, ремонт входной части водосброса.

*Замена ветхих сетей теплоснабжения в рамках концессионного соглашения от 27.03.2020 № 3*

Проведена реконструкция системы теплоснабжения от котельной на территории школы №14 по ул. Первомайская, 28 до здания школы № 14 – 146 метров.

*Замена ветхих водопроводных сетей в рамках концессионного соглашения от 20.09.2019 №1*

Проведена реконструкция участка водопроводной сети от водопроводного колодца по ул. Первомайская, 3 до водоразборной колонки по ул. Первомайская, 84 – 2085 м.

Проведена реконструкция водопроводной сети от ул. Грушина по ул. Машиностроителей до ул. Володарского – 454 м.

*Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

Выполнено мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности линии уличного освещения Городского округа Верхняя Тура, установлено светодиодных светильников для уличного освещения – 491 шт., замена сети уличного освещения – 20 177 м.

Выполнено мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – создание автоматизированной системы управления наружным освещением, 14 трансформаторных подстанции были автоматизированы.

**Оценка эффективности реализации комплексной программы**

1. *Результативность реализации комплексной программы*

На 2021 год в комплексной программе утверждены 16 целевых показателей. По итогам 2021 года по сравнению с плановыми значениями целевых показателей:

по 13 целевым показателям фактические значения достигнуты или превышают плановые значения;

по 3 целевым показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, 81,25 % целевых показателей комплексной программы имеют значения на уровне плановых или превышают плановые значения каждого из показателей и результативность реализации комплексной программы оценивается как «удовлетворительная».

Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год представлен в таблице 1.

1. *Степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы*

Планом мероприятий на 2021 год предусмотрена реализация 18 мероприятий. В полном объеме исполнено 13 мероприятий, что составляет 72,2% от плана.

Таким образом, степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы оценивается как «удовлетворительная».

Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы по итогам 2021 года представлен в таблице 2.

1. *Оценка эффективности реализации комплексной программы*

На основании проведенной оценки результативности реализации комплексной программы и степени исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы эффективность реализации комплексной программы в 2021 году оценивается как «удовлетворительная».

Приложение № 2

**ПЛАН
мероприятий по выполнению комплексной программы «Развитие Городского округа Верхняя Тура» на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего по комплексной программе, в том числе:** | **2 908 458,39** | **5 239 397,74** | 180,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 42 210,00 | 42 210,00 | 100,0 |
| 3 | областной бюджет | 212 756,56 | 181 392,43 | 85,3 |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 207 897,46 | 180 615,03 | 86,9 |
| 5 | местный бюджет | 37 340,21 | 32 704,69 | 87,6 |
| 6 | внебюджетные источники | 2 616 151,62 | 4 983 090,62 | 190,5 |
| 7 | **Направление 2 "Развитие культуры в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 8 | **Всего по направлению 2«Развитие культуры в Городском округе Верхняя Тура», в том числе:** | **11 607,18** | **13 849,30** | 119,3 |  |
| 9 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | местный бюджет | 11 607,18 | 13 849,30 | 119,3 |
| 13 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | **Мероприятие 5.Строительство здания центра культуры и искусств, всегоиз них:** | **11 607,18** | **11 607,18** | 100,0 | Мероприятие выполнены.Проведены археологические изыскания земельного участка, на котором предполагается строительство центра культуры и досуга |
| 15 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | местный бюджет | 11 607,18 | 11 607,18 | 100,0 |
| 19 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | **Направление 3 "Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 21 | **Всего по направлению 3«Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура»в том числе:** | **134,33** | **134,33** | 100,0 |  |
| 22 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | областной бюджет | 120,90 | 120,90 | 100,0 |
| 24 | в том числе субсидии местным бюджетам | 120,90 | 120,90 | 100,0 |
| 25 | местный бюджет | 13,43 | 13,43 | 100,0 |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27 | **Мероприятие 8.Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего, из них:** | **134,33** | **134,33** | 100,0 | Приобретен спорт инвентарь для занятий футболом, баскетболом, валейболом (мячи, сетка), проведены соревновария к Дню города |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29 | областной бюджет | 120,90 | 120,90 | 100,0 |
| 30 | в том числе субсидии местным бюджетам | 120,90 | 120,90 | 100,0 |
| 31 | местный бюджет | 13,43 | 13,43 | 100,0 |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 33 | **Направление 4 "Развитие транспортной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 34 | **Всего по направлению 4«Развитие транспортной инфраструктурыв Городском округе Верхняя Тура», в том числе:** | **63 953,93** | **36 914,93** | 57,7 |  |
| 35 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | областной бюджет | 60 000,00 | 32 961,00 | 54,9 |
| 37 | в том числе субсидии местным бюджетам | 60 000,00 | 32 961,00 | 54,9 |
| 38 | местный бюджет | 3 953,93 | 3 953,93 | 100,0 |
| 39 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | **Мероприятие 12.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:** | **63 953,93** | **36 914,93** | 57,7 | Мероприятие выполнено частично.В ходе производства строительно-монтажных работ была выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, завершение работ на объекте планируется в 2022 году |
| 41 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | областной бюджет | 60 000,00 | 32 961,00 | 54,9 |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | 60 000,00 | 32 961,00 | 54,9 |
| 44 | местный бюджет | 3 953,93 | 3 953,93 | 100,0 |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 46 | **Направление 5 "Развитие здравоохранения в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 47 | **Всего по направлению 5«Развитие здравоохранения в Городском округе Верхняя Тура», в том числе:** | **4 859,10** | **777,40** | 16,0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 49 | областной бюджет | 4 859,10 | 777,40 | 16,0 |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 52 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 53 | **Мероприятие 14.Ремонт детского отделения поликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», всего, из них:** | **4 081,70** | **0,00** | 0,0 | Мероприятие не выполнено.Целевые средства в виде субсидий не предоставлены |
| 54 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 55 | областной бюджет | 4 081,70 | 0,00 | 0,0 |
| 56 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 57 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 58 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 59 | **Мероприятие 15.Ремонт регистратуры поликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», всего из них:** | **777,40** | **777,40** | 100,0 | Мероприятие выполнено.Произведена замена напольного покрытия в здании поликлиники |
| 60 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 61 | областной бюджет | 777,40 | 777,40 | 100,0 |
| 62 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 64 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 65 | **Направление 6 "Развитие городской среды в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 66 | **Всего по направлению 6«Развитие городской среды в Городском округе Верхняя Тура», в том числе:** | **47 880,79** | **47 880,79** | 100,0 |  |
| 67 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 68 | областной бюджет | 47 593,50 | 47 593,50 | 100,0 |
| 69 | в том числе субсидии местным бюджетам | 47 593,50 | 47 593,50 | 100,0 |
| 70 | местный бюджет | 287,29 | 287,29 | 100,0 |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 72 | **Мероприятие 16.Комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова», всего, из них:** | **47 880,79** | **47 880,79** | 100,0 | Мероприятие выполнено. Благоустройства общественной завершено в июне 2021 года |
| 73 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74 | областной бюджет | 47 593,50 | 47 593,50 | 100,0 |
| 75 | в том числе субсидии местным бюджетам | 47 593,50 | 47 593,50 | 100,0 |
| 76 | местный бюджет | 287,29 | 287,29 | 100,0 |
| 77 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 78 | **Направление 7 "Развитие промышленности в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 79 | **Всего по направлению 7 "Развитие промышленности в Городском округе Верхняя Тура", в том числе:** | **2 389 628,00** | **4 756 567,00** | 199,1 |  |
| 80 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 81 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 82 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 83 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 84 | внебюджетные источники | 2 389 628,00 | 4 756 567,00 | 199,1 |
| 85 | **Мероприятие 22.Строительство фанерного производства и ТЭЦ на древесном сырье на ООО «СИНЕРГИЯ», всего из них:** | **195 000,00** | **542 567,00** | 278,2 | Мероприятие выполнено.Произведены проектные работы, приобретены основные средства (транспорт, лесозаготовительная техника, оборудование для фанерного завода и ТЭЦ), ведутся строительно-монтажные работы |
| 86 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 87 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 88 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 89 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | внебюджетные источники | 195 000,00 | 542 567,00 | 278,2 |
| 91 | **Мероприятие 23.Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства, ООО «СИНЕРГИЯ», всегоиз них:** | **2 194 628,00** | **4 214 000,00** | 192,0 | Мероприятие выполнено. Произведены проектные работы, приобретена лесозаготовительная техника, ведутся строительно-монтажные работы |
| 92 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 93 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 94 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 95 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 96 | внебюджетные источники | 2 194 628,00 | 4 214 000,00 | 192,0 |
| 97 | **Направление 8 "Развитие жилищного строительства в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 98 | **Всего по направлению 8 "Развитие жилищного строительства в Городском округе Верхняя Тура"в том числе:** | **257 097,98** | **257 535,38** | 100,2 |  |
| 99 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | областной бюджет | 32 608,52 | 32 608,52 | 100,0 |
| 101 | в том числе субсидии местным бюджетам | 32 608,52 | 32 608,52 | 100,0 |
| 102 | местный бюджет | 1 124,40 | 1 561,80 | 138,9 |
| 103 | внебюджетные источники | 223 365,06 | 223 365,06 | 100,0 |
| 104 | **Мероприятие 24.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них:** | **33 732,92** | **34 170,32** | 101,3 | Мероприятие выполнено.Приобретено 31 жилое помещение для переселения 85 граждан из аварийного жилого фонда общей площадью 1414 кв. метров, выплачена компенсация 11 гражданам |
| 105 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 106 | областной бюджет | 32 608,52 | 32 608,52 | 100,0 |
| 107 | в том числе субсидии местным бюджетам | 32 608,52 | 32 608,52 | 100,0 |
| 108 | местный бюджет | 1 124,40 | 1 561,80 | 138,9 |
| 109 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | **Мероприятие 25.Строительство индивидуальных жилых домов, всего, из них:** | **79 370,06** | **79 370,06** | 100,0 | Мероприятие выполнено.Введено в эксплуатацию 2941 кв. метров |
| 111 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 112 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 113 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 114 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 115 | внебюджетные источники | 79 370,06 | 79 370,06 | 100,0 |
| 116 | **Мероприятие 26.Строительство многоквартирных жилых домов, всего, из них:** | **143 995,00** | **143 995,00** | 100,0 | Мероприятие выполнено.ООО "Синергия" осуществляет строительство жилого дома по ул. Гробова. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году |
| 117 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 118 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 119 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 120 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 121 | внебюджетные источники | 143 995,00 | 143 995,00 | 100,0 |
| 122 | **Направление 9 "Развитие коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в Городском округе Верхняя Тура"** |
| 123 | **Всего по направлению 9 "Развитие коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в Городском округе Верхняя Тура", в том числе:** | **133 297,08** | **125 738,62** | 94,3 |  |
| 124 | федеральный бюджет | 42 210,00 | 42 210,00 | 100,0 |
| 125 | областной бюджет | 67 574,54 | 67 331,11 | 99,6 |
| 126 | в том числе субсидии местным бюджетам | 67 574,54 | 67 331,11 | 99,6 |
| 127 | местный бюджет | 20 353,98 | 13 038,95 | 64,1 |
| 128 | внебюджетные источники | 3 158,56 | 3 158,56 | 100,0 |
| 129 | **Мероприятие 29.Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, всего из них:** | **43 221,60** | **38 523,61** | 89,1 | Мероприятие выполнено.Введено в эксплуатацию 12,95863 км газопровода |
| 130 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 131 | областной бюджет | 37 577,74 | 37 334,31 | 99,4 |
| 132 | в том числе субсидии местным бюджетам | 37 577,74 | 37 334,31 | 99,4 |
| 133 | местный бюджет | 5 643,86 | 1 189,30 | 21,1 |
| 134 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 135 | **Мероприятие 31.Строительство станции биологической очистки хозяйственных бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения, всегоиз них:** | **814,57** | **300,00** | 36,8 | Мероприятие выполнены.Объект введен в эксплуатацию 27 декабря 2021 года |
| 136 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 137 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 138 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 139 | местный бюджет | 814,57 | 300,00 | 36,8 |
| 140 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 141 | **Мероприятие 32.Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, всегоиз них:** | **4 135,65** | **4 135,65** | 100,0 | Мероприятие выполнены.Объект введен в эксплуатацию 26 октября 2021 года |
| 142 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 143 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 144 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 145 | местный бюджет | 4 135,65 | 4 135,65 | 100,0 |
| 146 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 147 | **Мероприятие 33.Капитальный ремонт Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура, всегоиз них:** | **72 345,90** | **70 000,00** | 96,8 | Мероприятие выполнено.Работы на объекте, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Завершение работ планируется в 2022 году |
| 148 | федеральный бюджет | 42 210,00 | 42 210,00 | 100,0 |
| 149 | областной бюджет | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,0 |
| 150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,0 |
| 151 | местный бюджет | 9 345,90 | 7 000,00 | 74,9 |
| 152 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 153 | **Мероприятие 34.Замена ветхих водопроводных сетей в рамках Концессионного соглашения от 20.09.2019 № 1, всегоиз них:** | **2 322,81** | **2 322,81** | 100,0 | Мероприятие выполнено.Проведена реконструкция участка водопроводной сети протяженностью 2539 метров |
| 154 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 155 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 156 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 157 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 158 | внебюджетные источники | 2 322,81 | 2 322,81 | 100,0 |
| 159 | **Мероприятие 36.Замена ветхих сетей теплоснабжения в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 № 3, всегоиз них:** | **835,75** | **835,75** | 100,0 | Мероприятие выполнено.Проведена реконструкция участка сетей теплоснабжения протяженностью 146 метров |
| 160 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 161 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 162 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 163 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 164 | внебюджетные источники | 835,75 | 835,75 | 100,0 |
| 165 | **Мероприятие 37.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всегоиз них:** | **9 620,80** | **9 620,80** | 100,0 | Мероприятие выполнено.Установлено 491 светодиодных светильников для уличного освещения, выполнена замена сети уличного освещения протяженностью 20 177 метров, автоматизированы 14 трансформаторных подстанций |
| 166 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 167 | областной бюджет | 9 206,80 | 9 206,80 | 100,0 |
| 168 | в том числе субсидии местным бюджетам | 9 206,80 | 9 206,80 | 100,0 |
| 169 | местный бюджет | 414,00 | 414,00 | 100,0 |
| 170 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |