

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ШЕСТОЙ СОЗЫВ**

**Пятьдесят восьмое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 79**

22 сентября 2022 года

г. Верхняя Тура

***О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2021 -2022 годы***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2022 год, Положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию директора МБУ «Благоустройство» Николаева Н.Г. (вх.от 06.09.2022 г. № 185), первого заместителя администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Э.Р. (вх.от 09.09.2022 № 188), о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2021-2022 годы, учитывая заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству от 15.09.2022 года № 11,

**ДУ­МА ГО­РОД­СКО­ГО ОК­РУ­ГА ВЕРХ­НЯЯ ТУ­РА РЕ­ШИ­ЛА:**

1. Информацию по вопросу «О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2021-2022 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура в срок до 10.10.2022 года:

- провести инвентаризацию всех детских площадок;

- определить собственников детских площадок и предоставить информацию в Думу;

- при подготовке проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2023 год предусмотреть средства на выполнение работ по текущему ремонту детских площадок.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Роментов А.А.).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы   Городского округа Верхняя Тура  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Мусагитов | Глава Городского округа   Верхняя Тура  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Веснин |

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 сентября 2022 года № 79

**Отчет о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура в 2021-2022 годах**

***ИНФОРМАЦИЯ администрации ГО Верхняя Тура***

**2021 год**

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Городского округа Верхняя Тура завершилась реализация проекта: «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова».

Общественная территория «Парк здоровья по ул. Лермонтова» выбрана жителями в рамках рейтингового голосования в 2019 году, набрав наибольшее число голосов.

Подрядная организация: ООО «НЕОСТРОЙ» г. Екатеринбург.

Стоимость проекта составила 141 552 840,55 рублей, в том числе:

– областной бюджет – 138 041 600,00 рублей;

– местный бюджет – 3 511 240,55 рублей.

Основная идея проекта – создание парка как места для комфортного досуга и круглогодичного отдыха для жителей всех возрастов и разных интересов, за счет безопасного, чистого, удобного пространства.

Площадь территории составляет 2,6 Га.

18 июня 2021 состоялось торжественное открытие объекта.

После торжественного открытия парка, ко Дню работников леса, руководителями лесопромышленных предприятий совместно с главой города И.С. Весниным и председателем Думы И.Г. Мусагитовым на территории Парка здоровья высажено 30 саженцев: 10 голубых елей и 20 лиственниц, выращенных экспериментальным путем.

**2022 год**

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 году на территории Городского округа Верхняя Тура реализуется проект «Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура».

Площадь территории благоустройства объекта составляет – 1,58 Га. Площадь озеленения – 1167 м2 (0,11 Га).

28 марта 2022 года МКУ «Служба единого заказчика» заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объекте на сумму 155,9 млн. рублей, в том числе:

– федеральный бюджет – 50,0 млн. рублей;

– областной бюджет – 24,85 млн. рублей (субсидия из областного бюджета);

– местный бюджет – 76,2 млн. рублей;

– внебюджетные источники – 4,85 млн. рублей (инвестор ООО «Синергия», заключено соглашение о финансировании).

01 июля 2022 года подрядной организацией ООО «Строительная компания «Бэйс Урал» получено положительное заключение экспертизы. По результатам заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 22.07.2022№ 1, в части увеличения стоимости работ, сумма контракта составила – 171 435,57 тыс. рублей.

**По состоянию на 09 сентября** общий объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 50,6 %.

В настоящее время на объекте:

– выполнены в 100 % объеме демонтажные работы (вырубка ветхих деревьев, кустарников, демонтаж подпорной стенки, демонтаж опор освещения и покрытий поверхности (тротуара);

– смонтировано временное ограждение территории;

– установлен информационный стенд о выполнении работ на объекте,

– установлен туалетный модуль;

– выполнены работы по устройству свайного поля на 100 %;

– работы по устройству укрепления откоса из габионов и откоса из георешетки выполнены на 100 %;

– установка бортового камня выполнена на 70 %;

– работы по устройству газона выполнены на 95 %;

– выполнены работы по укладке кабельных линий наружного освещения;

– приобретены 49 опор освещения;

– выполнено устройство основания под укладку плитки на 50%, в том числе ведутся работы по укладке тротуарной плитки – выполнение на 60 %;

– ведется отсыпка скальным грунтом амфитеатра и моста, армирование опор под металлоконструкцию моста;

– выполнены работы по монтажу металлоконструкций пляжного комплекса и дорожки на воде;

– выполнен деревянный настил лодочного пирса;

– ведутся работы по устройству плавучей беседки;

– установлена и подключена к сети «Интернет» для трансляции видеопотока 1 видеокамера.

Фактически освоено средств на 09 сентября –75 661,93 тыс. рублей, в том числе:

– 30 335,32 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

– 45 326,60 тыс. рублей – средства местного бюджета.

***ИНФОРМАЦИЯ МБУ «Благоустройство»***

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» в 2021 году выполнило следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация благоустройства и озеленения** | | | исполнено | % исполнения |
| Закупка и высадка рассады на клумбы и цветники | тысяча штук | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Закупка и высадка газонной травы | килограмм | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка урн по городу | штука | 0,00 | 8,00 |  |
| Скашивание травы общественных территорий, парков и скверов | Квадратный метр | 20000,00 | 25070,00 | 125,35 |
| Скашивание травы вдоль дорог, тротуаров, пешеходных зон механизированным способом | километр | 151,00 | 90,00 | 59,60 |
| Побелка деревьев | штука | 53,00 | 53,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание детских площадок, покраска | штука | 3,00 | 3 | 100,00 |
| Спиливание веток, кустарников, деревьев с обочин дорог (по предписанию) | кубический метр | 120,00 | 130,00 | 108,33 |
| Акарицидная обработка и дератизация территории мест захоронения (кладбищ) | гектар | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Уборка от несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории | кубический метр | 250,00 | 304,00 | 121,60 |
| Скашивание травы на территории мест захоронения (кладбищ) | квадратный метр | 4500,00 | 4500,00 | 100,00 |
| Уборка территории городской площади | квадратный метр | 280,00 | 376,0 | 134,29 |
| Ликвидация несанкционированных свалок в районе контейнерных площадок | квадратный метр | 0 | 62,0 |  |
| Уборка территории, улучшение санитарного состояния, восстановление после загрязнения | километр | 1643,04 | 1598,00 | 97,26 |
| Расчистка территории набережной вручную от снега | квадратный метр |  | 600,00 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | кубический метр |  | 0,50 |  |
| Снос заброшенного колодца по ул. Красноармейская | штука |  | 1,00 |  |
| Побелка бордюров | погонный метр | 1275,00 | 200,00 | 15,67 |
| Покраска остановочных пунктов | штука |  | 11,00 |  |
| Ремонт контейнерных площадок ТКО | штука |  | 6,00 |  |
| Ремонт остановочных пунктов | штука | 2,0 | 3,0 | 150,00 |

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» на 01 сентября 2022 года выполнило следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация благоустройства и озеленения** | | | исполнено | % исполнения |
| Закупка и высадка рассады на клумбы и цветники | тысяча штук | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Закупка и высадка газонной травы | килограмм | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка урн по городу | штука | 0,00 | 10,00 |  |
| Скашивание травы общественных территорий, парков и скверов | Квадратный метр | 20000,00 | 18700,00 | 93,50 |
| Скашивание травы вдоль дорог, тратуаров, пешеходных зон механизированным способом | километр | 151,00 | 217,00 | 143,70 |
| Побелка деревьев | штука | 53,00 | 53,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание детских площадок, покраска | штука | 3,00 | 1,00 | 33,00 |
| Спиливание веток, кустарников, деревьев с обочин дорог (по предписанию) | кубический метр | 120,00 | 286,00 | 238,33 |
| Акарицидная обработка и дератизация территории мест захоронения (кладбищ) | гектар | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Уборка от несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории | кубический метр | 250,00 | 254,00 | 101,60 |
| Скашивание травы на территории мест захоронения (кладбищ) | квадратный метр | 4500,00 | 2000,00 | 44,44 |
| Уборка территории городской площади | квадратный метр | 280,00 | 376,0 | 134,29 |
| Ликвидация несанкционированных свалок в районе контейнерных площадок | квадратный метр | 0 | 420,00 |  |
| Уборка территории, улучшение санитарного состояния, восстановление после загрязнения | километр | 1643,04 | 1060,00 | 64,51 |
| Расчистка территории набережной вручную от снега | квадратный метр |  | 0,00 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | кубический метр |  | 0,00 |  |
| Снос заброшенного колодца по ул. Красноармейская | штука |  | 1,00 |  |
| Побелка бордюров | погонный метр | 1275,00 | 880,00 | 69,02 |
| Покраска остановочных пунктов | штука | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Ремонт контейнерных площадок ТКО | штука |  | 0,00 |  |
| Ремонт остановочных пунктов | штука | 2,0 | 0,00 | 0,00 |

МБУ «Благоустройство» предоставлена субсидия из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на благоустройство и озеленение Городского округа Верхняя Тура в 2021 году в размере 3 228 353,00 рублей. На 1 сентября 2022 года субсидия перечислена в размере 2 688 932,00 рублей, что составляет 56,45 %.