Приложение № 5

к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия на выполнение работ по реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Краткое описание проводимых работ | Период реализации |  Предельные расходы на реконструкцию (без НДС), тыс.руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Самотечный коллектор г. Верхняя Тура,по ул. Гробова (от ж.д.4 по ул. Гробова до КНС № 2 по ул. Советская, 21) | Реконструкция самотечного коллектора | Участок от ул. Иканина до КНС №2. Демонтаж трубы протяженностью 450 м, d 200 мм, укладка трубы протяженностью 450 м, d 300 мм. Обустройство колодцев самотечного коллектора.  | 2020 | 3 344,09  |
| 2 | Самотечный коллектор по ул.Бажова до КНС № 1 | Реконструкция самотечного коллектора | Участок от ул. 8-е Марта (четная сторона) до КНС № 1, протяженностью 500 метров, d 300 мм, укладка трубы протяженностью 500 м, d 300 мм. Обустройство колодцев самотечного коллектора | 2022 | 2 009,76 |
| 3 | КНС № 6 г. Верхняя Тура, ул. Володарского 16А | Реконструкция КНС № 6 | Выполнение общестроительных работ: бетонного покрытия пола, смена окон.  Замена : задвижки - Ду 100 -6 шт., клапан обратный Ду 100 -3 шт. Установка насосов -2 шт. ремонт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт. | 2023 |  436,849  |
| 4 | КНС № 5 г. Верхняя Тура, ул. Совхозная 24 | Реконструкция КНС № 5 | Выполнение общестроительных работ: ремонт кровельного покрытия , ремонт бетонного покрытия пола, смена окон, монтаж электроснабжения. Замена : задвижки - Ду 150 -9 шт, клапан обратный Ду 150 -3 шт. Установка насосов -2 шт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт. | 2023 |  412,525  |
| 5 | КНС № 1 г. Верхняя Тура, ул. Строителей 8А | Реконструкция КНС № 1 | Выполнение общестроительных работ: ремонт кровельного покрытия, ремонт бетонного покрытия пола, смена окон, монтаж электроснабжения. Замена : задвижки - Ду 150 -9 шт, клапан обратный Ду 150 -3 шт. Установка насосов -2 шт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт. | 2024 |  818,958  |
| 6 | КНС № 2 г. Верхняя Тура, ул. Советская 21 | Реконструкция КНС № 2 | Выполнение общестроительных работ: ремонт кровельного покрытия, ремонт бетонного покрытия пола, смена окон. Замена : клапан обратный Ду 150 -3 шт. Установка насосов -3 шт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт. | 2025 |  600,085  |
| 7 | КНС № 3 г. Верхняя Тура, ул. Мира 2Б, строение 7 | Реконструкция КНС № 3 | Выполнение общестроительных работ: ремонт бетонного покрытия пола, смена окон. Замена : задвижки - Ду 100 -6 шт., клапан обратный Ду 100 -3 шт. Установка насосов -2 шт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт. | 2026 |  483,629  |
| 8 | КНС № 4 г. Верхняя Тура, ул. Первомайская 3Б | Реконструкция КНС № 4  | Выполнение общестроительных работ: ремонт бетонного покрытия пола, смена окон. Замена : задвижки - Ду 300 -3 шт, задвижки Ду 150 -8 шт, клапан обратный Ду 150 -4 шт. Установка насосов -2 шт. Установка частотного преобразователя -1 шт. Установка плавного пуска -1 шт.  | 2027 |  934,872  |
| 9 | КНС № 7 г. Верхняя Тура, ул. Базальтовая 31А | Реконструкция КНС № 7 | Выполнение общестроительных работ: ремонт кровельного покрытия , ремонт бетонного покрытия пола, смена окон, монтаж электроснабжения. Замена : задвижки - Ду 150 -3 шт, клапан обратный Ду 150 -3 шт. Установка насосов -1 шт.  | 2028 |  279,957  |
|   | Итого: |   |   |   |  9 320,360  |