

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

**Восьмидесятое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 26**

19 апреля 2019 года

г. Верхняя Тура

***О выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения на территории Городского округа Верхняя Тура за 2018 год*** ***задачах на 2019 год***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2019 год, в соответствии с положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Ерушина Е.Ю. о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения на территории Городского округа Верхняя Тура за 2018 год и задачах на 2019 год, учитывая заключение комиссии по городскому хозяйству от 11.04.2019 года № 5,

**ДУ­МА ГО­РОД­СКО­ГО ОК­РУ­ГА ВЕРХ­НЯЯ ТУ­РА РЕ­ШИ­ЛА:**

1. Информацию о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения на территории Городского округа Верхняя Тура за 2018 год и задачах на 2019 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 19 апреля 2019 года № 26

**Информация о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2018 год и задачах на 2019 год**

*Работы по строительству и содержанию дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура, выполненные в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерения | Муниципальное задание за 2018 год |
| План | Факт | % исполнения |
| *Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомобильных дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог (текущий (ямочный) ремонт)* |
| Отсыпка дорог щебнем | м2 | 10 388,30 | 10 388,30 | 100 |
| Разравнивание дорожного полотна грейдером | м2 | 41 715,50 | 54 675,73 | 131,07 |
| Ямочный ремонт | м2 | 538 | 176,20 | 32,75 |
| Очистка дорог общего пользования механическим способом | км | 158,41 | 116,91 | 73,80 |
| Очистка тротуаров механическим способом | км | 62,71 | 51,02 | 81,36 |
| Устройство дорожных неровностей («лежачих полицейских») | м2 | 93 | 111,60 | 120 |
| Работы по монтажу и установке дорожных знаков на дорожных полосах движения, дорожных маршрутах | шт | 50 | 109 | 218 |
| Нанесений линий горизонтальной разметки | м2 | 132 | 432 | 327,27 |
| Нанесений линий осевой разметки | км | 17,733 | 17,733 | 100 |
| *Содержание автомобильных дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог в зимний период* |
| Расчистка автобусного маршрута | км | 1391,5 | 715,93 | 51,45 |
| Расчистка дорог общего пользования | км | 1272 | 776,38 | 61 |
| Подсыпка автобусного маршрута противогололедными средствами | км | 151,8 | 120,99 | 79,70 |
| Подсыпка противогололедными средствами тротуаров, вручную | км | 122,6 | 78,01 | 63,63 |
| Расчистка пешеходных тротуаров, вручную | м2 | 356 472 | 203 524 | 57,09 |
| Расчистка пешеходных тротуаров, механизированная | м | 148 764 | 118 816,19 | 79,87 |
| Вывоз снега | м3 | 1134 | 2055 | 181,22 |
| Прочистка дренажных труб | м2 | 750 | 565 | 75,33 |

Средства, составившие экономию от неисполнения отдельных видов работ муниципального задания, были направлены на ремонт 2 пешеходных мостиков по
ул. Карла Либкнехта, ремонт техники и оплату горюче-смазочных материалов (т.к. при формировании муниципального задания не было запланировано повышение цен на бензин в мае 2019 года).

Общая сумма субсидии на выполнение муниципального задания в части содержания дорог в 2018 году составила – 3 477 642,44 руб. Остаток средств субсидии на 31.12.2018 составил – 94 161,80 руб.

Также в 2018 году были проведены следующие виды работ:

1. Устройство тротуара по ул. Карла Маркса от храма Александра Невского до городского кладбища общей протяженностью 1280 м. Общая стоимость работ
составила 5 105 368 руб. средств местного бюджета.
2. Реализован I этап работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по улице Гробова от улицы Иканина до улицы 8 Марта (проведены работы по отсыпке основания дороги щебнем общей протяженностью 500 м.). Общая стоимость работ составила 2 408 685,21 руб., из которых 149 523,81 – средства местного бюджета, 2 259 161,40 руб. – средства областного бюджета. Продолжение работ согласно муниципальному контракту – с 01.05.2019.
3. Разработан проект на реконструкцию автомобильной дороги по переулку Безымянному от плотины до ул. Мира с продолжением по ул. Мира до дома интерната. Стоимость проектной документации составила – 1 503 357,30 руб. средств местного бюджета.
4. Проведены работы по отсыпке 53 автомобильных дорог, улиц и проулков щебнем с уплотнением и разравниванием общей площадью отсыпки – 86 761,57 м2. Общая стоимость работ составила 2 897 024,47 руб. средств местного бюджета.

На 2019 год запланированы следующие виды работ:

1. Завершение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по улице Гробова от улицы Иканина до улицы 8 Марта. Стоимость работ составит – 28 647 023,97 руб., из которых 1 403 233 руб. – средства местного бюджета, 27 243 790,97 руб. – средства областного бюджета. Срок выполнения работ – 01.09.2019.
2. Разработка проекта на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта. Стоимость начальной (максимальной) цены контракта составит 1 500 000 руб. средств местного бюджета. Срок окончания работ – 25.12.2019.
3. Устройство тротуара по ул. Машиностроителей от ул. Володарского до ул. Лермонтова с установкой светофоров на перекрестке ул. Машиностроителей –
ул. Володарского. Стоимость начальной (максимальной) цены контракта составит
3 283 279 руб. местного бюджета. Срок окончания работ – 01.09.2019.
4. В III квартале 2019 года планируется начало работ по реконструкции автомобильной дороги по переулку Безымянному от плотины до ул. Мира с продолжением по ул. Мира до дома интерната.
5. Устройство дорог к выделенным участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Мира (жилой район «Юго-западный») общей стоимостью 500 000 руб. местного бюджета. Срок окончания работ – 01.10.2019.
6. Выполнение работ по нанесению линий осевой дорожной разметки и пешеходных переходов общей стоимостью 194 910,78 руб. местного бюджета.
7. Выполнение работы по строительству и содержанию дорог муниципального значения в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство», на выполнение которых направлена субсидия в размере 2 953 082 руб.